## 附件4-高新区本级资金项目自评表
附件3
项目绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 重庆大学产业技术研究院研发及转化平台 |  | 联系人及电话 |  | 喻鑫浩 18602425902
主管部门 |  |  | 高新区管委会 |  | 实施单位 |  | 科技创新局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |  |  | 执行率得分
|  |  | 年度资金总额： | 1600 | 950 |  | 59.38%
|  |  | 其中：财政资金 | 1600 | 950 |  | 59.38%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 重庆大学产业技术研究院及转化平台入驻企业拥有发明专利、PCT专利等知识产权新增6项以上，力争引进硕士及以上科技创新人才新增25人以上；转化平台入驻符合重庆高新区主导产业企业新增15家以上，其中利用重庆大学及乙方研发成果转化成立企业新增5家以上，重庆市级备案科技型企业新增8家以上。 |  |  |  | 重庆大学产业技术研究院及转化平台入驻企业拥有发明专利、PCT专利等知识产权新增9项，引进硕士及以上科技创新人才新增27人；转化平台入驻符合重庆高新区主导产业企业新增16家，其中利用重庆大学及乙方研发成果转化成立企业新增8家，重庆市级备案科技型企业新增9家。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 得分系数 | 权重 | 指标得分
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 租赁面积 |  | ≥3000平 | 2497 | 该项目将搬迁至富力城2G地块新场地，计划于2022年下半年交付，故租赁面积未达到3000平。 | 83% | 10% | 8
|  |  | 预期使用人数 |  | ≥40人 | 42人 |  | 100% | 10% | 10
|  | 成本指标 | 租赁单价 |  | ≤80元/平 | 28元/平 |  | 100% | 10% | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 入驻符合重庆高新区主导产业企业 |  | ≥15家 | 16家 |  | 100% | 20% | 20
|  |  | 力争引进硕士及以上科技创新人才 |  | ≥25人 | 27人 |  | 100% | 20% | 20
|  | 可持续影响指标 | 拥有发明专利、PCT专利等知识产权 |  | ≥6项 | 9项 |  | 100% | 20% | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 100% | 10% | 10
自评总分 | 98
说明 | 无
该项目正式场地拟于2022年10月交付，故2021年预算的装修及租金补贴未拨付，因此预算未使用完。