重庆高新区西永街道办事处

《2022年应急管理项目》

绩效自评报告

重庆高新区西永街道办事处

2023年4月

**目 录**

[一、绩效目标分解下达情况 - 1 -](#_Toc148541334)

[二、绩效目标完成情况分析 - 1 -](#_Toc148541335)

[（一）资金投入情况分析 - 1 -](#_Toc148541336)

[1.资金到位情况分析 - 1 -](#_Toc148541337)

[2.资金执行情况分析 - 1 -](#_Toc148541338)

[3.资金管理情况分析 - 1 -](#_Toc148541339)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 - 1 -](#_Toc148541340)

[（三）绩效目标完成情况分析 - 2 -](#_Toc148541341)

[1.产出指标完成情况分析 - 2 -](#_Toc148541342)

[2.效益指标完成情况分析。 - 3 -](#_Toc148541343)

[3.满意度指标完成情况分析。 - 3 -](#_Toc148541344)

[三、应急管理工作总结 - 4 -](#_Toc148541345)

[（一)工作成效 - 4 -](#_Toc148541346)

[（二）存在问题 - 7 -](#_Toc148541347)

# 一、绩效目标分解下达情况

2022年度高新区财政局年初共下达西永街道办事处应急管理项目资金50万元，全年执行数为50万元，执行率为100%。

# 二、绩效目标完成情况分析

## （一）资金投入情况分析

### 1.资金到位情况分析

截至2022年末，预算资金为50万元，实际到位资金50万元，资金到位率为100%。

### 2.资金执行情况分析

截至2022年末，实际支出资金50万元，实际到位资金50万元。预算执行率为100%。

### 3.资金管理情况分析

2022年度，我单位加强完善了项目运行监控机制，强化了资金的使用和管理。严格遵守国家财经法规、财务管理及专项资金管理办法等制度；在2022年度中，我部门的资金拨付审批程序和手续完整；在资金使用过程中，我单位严格按预算资金用途进行资金使用，严格执行费用标准及报账等制度；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

本项目2022年度总体绩效目标是：开展全年安全生产监管、道路交通安全监管、自然灾害防治、应急抢险救灾、消防安全预防、各类安全宣传和培训、应急物质配备、应急演练和突发事故善后处置等工作。

实际完成情况是：根据年初工作目标，本年度完成了9个村社区安全生产网格化管理；开展了132次铁道路安全巡查；针对高温暑期的用水保障工作，保障率达到100%；完成了计划内的隐患排查整改工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

指标1，本年度完成村社区安全生产网格化管理数量不低于9个，本年度实际进行安全生产网格化管理社区数量为9家，本年度已完成年初预期目标。

指标2，本年度计划开展铁道路安全巡查不低于132次，本年度实际巡查132次，本年度已完成预期目标。

指标3，本年度企业安全生产监管巡查次数不低于20次，本年度实际巡查20次，本年度已完成预期目标。

指标4，本年度计划开展应急安全宣传活动不低于15场，本年度实际开展15场，本年度已完成预期目标。

指标5，本年度计划开展应急救援训演练不低于2次，本年度实际开展2次，本年度已完成预期目标。

（2）质量指标。

指标6，本年度要求安全生产执法复查通过率不低于100%，本年度安全生产执法复查通过率为100%，本年度已完成预期目标。

指标7，本年度隐患排查整改率不低于100%，本年度隐患排查整改率为100%，本年度已完成预期目标。

（3）时效指标。

指标8，本年度要求突发事故及时处置反应时间不高于2个小时，本年度突发事故及时处置时间为半小时内，本年度已完成预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

指标9，本年度安全生产事故死亡人数下降幅度高于10%，本年度安全生产事故死亡人数下降率为10%，本年度已完成预期目标.

指标10，本年度高温关键期群众饮水保障率为100%，本年度高温关键期群众饮水保障率为100%，本年度已完成预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）社会满意度指标。

指标11，本年度群众满意度不低于95%，本年度群众满意度为95%，本年度已完成预期目标。

# 三、应急管理工作总结

（一)工作成效

一是建立健全应急管理“四大体系”。我街道全面建设应急管理四大体系。建立了横向到边、纵向到底，党政同责、一岗双责的行政管理体制；成立西永街道安全生产委员会，形成权责清晰、关系顺畅、行动高效的应急组织指挥体系；组建街道、村居的应急救援队伍，充足应急物资储备，强化应急演练，完成应急力量体系建设；建立完善五项应急管理制度，修编街道总体应急预案及专项预案，做好制度保障。

二是队伍物资双规范。通过体系建设落实西永街道综合应急救援大队专人专职，进一步提高救援队伍的专业性。西永街道采用“三结合”的方式，从街道基干民兵排、城管执法大队和应急风格员中，抽调30人成立西永街道综合应急队。今年8月份重庆森林防火和党的二十大前后应急值班值守期间，西永街道综合应急队通过集中管理、带装巡逻和24小时值班值守等方式，期间出动应急人员413人次，确保辖区安全无事故，圆满完成了应急处突任务。整合街道物资仓库，充备救援物资建立进出库台账，物资摆放规范有序，实行定期检查制，做到实时管护。

三是预案演练双结合。通过对街道总体应急预案及专项预案的修编，强化应急救援的书面预演；结合各辖区实际，开展各类专项应急演练，对地灾、森林火情、旱灾、企业安全事故等情形进行预演和实操处置，强化应急处置能力，提升应急处理技能，训练效果显著。

四是隐患排查到位。按照街道制定的年度执法计划，采取“例行检查+随机抽查+专项行动督查”等方式相结合，按照要求开展大排查大整治大执法。今年以来，开展工贸企业执法检查50余家次，罚款3.55万元，排查、整改隐患65个，整改率100%；开展各种专项安全生产执法检查46家次，复查41家次，督促整改消防安全隐患70个；节假日安全检查33家次，查出和整改消防安全隐患30个，整改率100%；约谈企业主要负责人32人次，强化警示教育，进一步落实企业安全生产责任。扎实开展今冬明春火灾防控和打通“生命通道”消防安全专项行动，组织西永消防中队、西永派出所、交巡警和街道相关职能部门，针对小区车辆乱停放堵塞消防通道的行为，开展联合执法1次，督促各物业公司重新划定消防通道禁停标线、标识15处。

五是日常监管到位。今年以来牵头开展“1.07事故”专项大排查大整治大执法行动，街道共计出动385人次，对辖区内1452家包括餐馆酒店、企业、农户、市场、学校、商铺、楼栋入户、养老机构、在建工地、地灾点等，共计发现问题281个，整改率100%。其中行政处罚4家企业,处罚金额7000元，保障了辖区在“两节、两会”期间的安全稳定。牵头开展辖区自建房、高层建筑消防安全领域等专项整治，高层建筑消防安全共计录入系统并已排查189栋，发现隐患并整改87个；我街道自建房综合治理行动已录入系统26家，隐患均已整改完毕。

六是宣传到位。今年以来牵头完成了5.12全国防灾减灾宣传、11.9消防宣传、12.2道路交通安全宣传和第21个全国安全宣传月等宣传活动。全年开展各类宣传18场，安全培训8场，悬挂宣传横幅814条，张贴宣传海报1053份，印发宣传册600份；通过辖区LED宣传屏发布宣传信息700余条，发送手机安全提示短信31620条。

七是道路交通及高层建筑消防安全工作到位。建立了重排查底数台账，街道长期开展消防排查工作，通过安全监管员、网格员、物管等日常排查汇总形成各类台账，做到底数清晰；抓重点强化隐患整改，深入开展实施公路安全生命防护工程，临崖整治3处，千灯万带3处，辖区5个道路交通劝导站，全年劝导车辆2万人次。每周3次不定期出动执法车辆，投入执法力量5人，共查处违法行为46起，开出罚单7份，驻站执法宣传92次，道路巡查142次，发现隐患48处，已全部整改完毕。持续推进189栋高层建筑消防安全综合整治，重点解决民康苑B区消防水箱、消防带等设施40套；完成了对民康苑共计1592具灭火器充装；制止飞线充电200余起，拆除地下车库电动摩托充电桩12处，有效的整治了辖区安置房高层楼栋消防隐患问题；

八是武装工作到位。规范队伍建设，认真贯彻落实整组工作精神，严格执行整组工作要求。今年以来通过整组,编兵人数在全区排名第二，编制有基干民兵180人,其中应急排30人、公路运输连50人、电子战装备维修排60人，网络装备维修排40人，专业技能人员总计102人。另普通民兵组编800人。扎实推动征兵工作，2022年西永街道辖区适龄青年兵役登记共计132人。全年完成征兵4人，其中大学毕业生1名；强化应急处置，2022年结合街道中心工作，疫情防控中“卡点封控、物资配送、宣传巡逻、追阳找阳”等工作发动应急民兵1315人次。在8月重庆高温战山火关键期，组建应急基干民兵应急分队12支，24小时坚守巡逻值守；组建“抗旱送水”先锋队8支，连续开展送水下村到户工作，解决了群众饮水难问题；抓好应急训练。扎实做好应急技能业务训练工作，今年以来完成街道应急排民兵装备配置，完成应急物资采购以应对辖区各类突发事件。

（二）存在问题

一是部分企业主体责任不落实，主体责任安全意识不强，安全隐患较多，投入不足；

二是街道执法力量不足和专业知识不强，执法方法简单，检查力度不够，发现问题能力不强；

三是群众安全意识薄弱，居家消防火警频发。因电瓶车违规充电、小区内车辆乱停乱放占用消防通道、征地拆迁，大量农民进城入楼等现象。特别是老街等老旧居民区、棕树湾社区安置房等，基础设施难以满足现代生活需求，居民楼电气线路老化情况普遍，容易造成火情发生。