附件4

重庆大学产业技术研究院

研发及转化平台项目绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况分析。

截至2021年末，预算资金为1600万元，实际到位资金1600万元，资金到位率为100%。

2.资金执行情况分析。

截至2021年末，实际支出资金950万元，实际到位资金1600万元。预算执行率为59.3%。

3资金管理情况分析。

资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目2021年度总体绩效目标是重庆大学产业技术研究院及转化平台入驻企业拥有发明专利、PCT专利等知识产权新增6项以上，力争引进硕士及以上科技创新人才新增25人以上；转化平台入驻符合重庆高新区主导产业企业新增15家以上，其中利用重庆大学及乙方研发成果转化成立企业新增5家以上，重庆市级备案科技型企业新增8家以上。

实际完成情况是重庆大学产业技术研究院及转化平台入驻企业拥有发明专利、PCT专利等知识产权新增9项，引进硕士及以上科技创新人才新增27人；转化平台入驻符合重庆高新区主导产业企业新增16家，其中利用重庆大学及乙方研发成果转化成立企业新增8家，重庆市级备案科技型企业新增9家。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1，租赁面积不少于3000平方米，实际租赁2497平方米，该项未完成。

指标2，预期使用人数不少于40人，实际使用人数42人，该项指标已完成。

指标3，租赁单价不少过80元/平方米，实际单价为28元/平方米，该项指标已完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

指标1，入驻符合重庆高新区主导产业企业不少于15家，实际完成16家，该项指标已完成。

指标2，力争引进硕士及以上科技创新人才不少于25人，实际完成27人，该项指标已完成。

（2）可持续影响。

拥有发明专利、PCT专利等知识产权不少于6项，实际完成9项，该项指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。

积极扮演“科技红娘”角色，成功助推固态锂电池项目获得单笔3亿元融资，干细胞工程技术研究中心衍生孵化企业贝拓生物获得千万级天使轮融资，协助孵化企业中能聚科落地多个百万级工程项目并实现首年运营项目合同金额超千万，“热塑成型-非开挖修复技术”在城市管网综合整治项目上进行成功示范，农村散户污水治理技术助推地方入选国家农村人居环境整治成效明显激励名单，物联网智能污水处理控制系统在30余个污水处理站推广使用，成功推荐2名人才获批2021年重庆英才·创新领军人才，1名人才入选首批西部（重庆）科学城“金凤凰”人才库。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因

该项目正式场地拟于2022年10月交付，故现阶段租用场地面积未超过3000平方米。

1. 下一步改进措施

下一步将加快推进正式场地建设，尽快交付项目方，完成场地租赁相关事宜。

（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施

该项目正式场地拟于2022年10月交付，故2021年预算的装修及租金补贴未拨付，因此预算未使用完。下一步将加快推进正式场地建设，尽快交付项目方使用。