## Sheet1
重庆高新区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目二级子类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
[10 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计 （万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[11 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续 效益 | [8 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
1 | 建新村萌虫世界农旅融合配套设施建设项目（2025年实施中） | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.实施实验农田综合整治约40亩，配套完善灌溉设施； 2.新建便民道路3000米，配套安装路灯100盏。 | 新改建 | 虎溪街道 建新村 | 1.实验农田综合整治约40亩，并完善灌溉配套设施建设； 2.建设便民人行道路3公里，安装路灯100盏。 | 1.项目所需土地系流转农户土地将增加农民收入； 2.改善周边农村生产生活道路条件，受益650余人； 3.带动周边农户就业约20人。 | 1.农田综合整治约40亩。 2.完成3公里人行便道建设及便道相关配套设施。 | 1.实验农田综合整治约40亩，并完善灌溉配套设施建设，主要栽种经济作物； 2.建设便民人行道路3公里，安装路灯100盏。 | 项目验收合格率100%，种植作物成活率95%以上。 | 工程完成及时率95%以上 | ≤175万元 | 年增加集体收益≥1万元 | 受益人数650人 | 项目持续年限≥15年 | 95%以上 | 改革发展局 | 虎溪街道办事处 | 2024年 | 是 | 2024年9月 | 2024年11月 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 650 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 是 | 增加的集体收入纳入再分配，由全村人员按股份制改革后每户所持份额进行分配。 | 况培胜 | 13018380846
2 | 凤山隐谷农文旅融合项目（2025年实施中） | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.硬化5.5米宽道路约600米； 2.建设4m宽森林防火通道约750米； 3.铺设田间生产便道及休闲步道约1000米； 4.新建150立方米钢混灌溉蓄水池1个； 5.新建提灌站1个； 6.铺设灌溉管网约4000米； 7.配备抽水设备2台。 | 新建 | 金凤镇 九凤村 | 产业提升，建设农文旅一体农场： 1.永久基本农田提升整治约30亩； 2.提供就业岗位10个左右，临时就业岗位30个左右； 3.带动乡村旅游，可实现产值100万左右； 4.可增加农民收入约1000元。 | 1.项目以集体土地和农民承包地入股，村社集体和农民共同分红； 2.项目运营后以本地用工为主增加周边群众收入，可以带动周边餐饮业、民宿发展。 | 1.硬化5.5米宽道路约600米； 2.建设4m宽森林防火通道约750米； 3.铺设田间生产便道及休闲步道约1000米； 4.新建150立方米钢混灌溉蓄水池1个； 5.新建提灌站1个； 6.铺设灌溉管网约4000米； 7.配备抽水设备2套。 | 建设乡村旅游、研学等于一体的现代化农场，发展第一、第三产业。 | 工程质量合格率100% | 2025年10月。 | 项目总投入1500万元，一期投入600万元。 | 实现年产值100万元 | 1.提供就业岗位30余个; 2.带动周边餐饮业、民宿业发展 | 长期可持续 | 项目范围内农户满意度≥90%，受益农户满意度≥90% | 改革发展局 | 金凤镇 | 2025年 | 是 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 120 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 保底收益加分红，村社占40%，公司占60%，村集体每年保底收益2万元，农民土地收益签订合同前3年350元/亩，第4-5年480元/亩，以后每五年递增每亩100斤稻谷 | 是 | 村集体占20%，社集体和农户占20%。 | 王莉菲 | 13883668358
3 | 巴福镇钟鹤村四季虾谷产业土地整治项目（2025年实施中） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 1.实施土地整治100亩； 2.新建3.5米宽生产便道共790米，配套建设灌溉与排水设施； 3.新建1.5米宽生产便道695米； 4.新建1米宽生产便道131米。 | 新建 | 巴福镇 钟鹤村4、5社 | 1.完成100亩土地整治，新建1526米生产便道及灌排设施建设； 2.项目完全运营后年实现综合产值160万，提供稳定就业岗位5个，临时性就业岗位20个。 | 1.项目建设期间，调动本地劳动力，增加周边群众收入； 2.项目建成后，所吸引周边人群旅游，为当地群众提供更多收益方向，如餐饮、农家乐等。 | 1.建设巴福镇钟鹤村四季虾谷产业土地整治项目100亩。 2.新建生产便道700米。 3.年综合产值160万。 4.提供稳定就业岗位5个，临时性就业岗位20个。 | 1.整治土地100亩； 2.新建生产便道700米，完成排灌设施建设。 | 工程质量合格率100%。 | 指标1：建设工期1年（2025年1-12月）。 指标2：项目按时完工率100%。 | 投资控制85万元 | 实现年综合产值160万（达产后指标）。 | 带动当地群众增收 | 农业未来发展趋势，对农业未来发展具有积极影响。 | 指标1：项目区农户满意度≥90% 指标2：受益农户满意度≥90% | 改革发展局 | 巴福镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 260 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 土地收益按在籍农村集体经济组织成员进行平均分配，确保每位成员都能公平受益。 | 钟家梅 | 13036322669
4 | 新店村乐活生态•驿路花田农旅配套设施项目（二期）（2025年实施中） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1.新建300米产业路； 2.新建排水渠300米； 3.新建3米长跨渠桥1座。 | 新建 | 白市驿镇新店村 | 基础设施完善后，村集体固定投入建设的基础设施设备形成集体资产，与产业公司合作入股，根据产业公司运营进行分红，待产业建成投产后，预计村集体获得收益5万元/年。 | 60名村民代表参与项目前期策划决策，5名村民代表参与项目监督，7名村两委成员参与项目管理。鼓励附近农民及返乡能人发展民宿，提供住宿、餐饮服务等，同时配合农夫集市等农旅项目，预计带动周边居民每年收益20万元以上。 | 以生态农业生产为基础，以农旅融合为重点，布局打造农业综合示范体。 | 1.新建300米产业路； 2.新建排水渠300米； 3.新建3米长跨渠桥1座。 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | ≤100万元 | 增加新店村集体收益。 | 带动就业、带动周边群众增收。 | 项目使用年限≥10年 | 群众满意度≥90% | 改革发展局 | 白市驿镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 是 |  | 陈星星 | 18680930080
5 | 海兰共享田园综合体项目二期（2025年实施中） | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.硬化4米宽道路约700米； 2.道路护坡整治约200米； 3.铺设休闲步道约800米； 4.优化给排水系统，新增增压系统，覆盖110亩的灌溉、运营用水，铺设水管约500米； 5.共享田园地块安装高度1.1米栏杆约1000米。 | 新建 | 金凤镇 海兰村 | 通过项目实施，可增加村集体收入16万余元，提供就业岗位10个左右，带动乡村旅游，可实现产值80万左右。 | 1.农民提供土地入股，收取土地租金并参与盈利分红； 2.农户参与代耕代种，提供就业岗位； 3.带动乡村旅游，增加当地农民收入。 | 产业提升，建设现代休闲农业： 1.硬化4米宽道路约700米； 2.道路护坡整治约200米； 3.铺设休闲步道约800米； 4.优化给排水系统，新增增压系统，覆盖110亩的灌溉、运营用水，铺设水管约500米； 5.共享田园地块安装高度1.1米栏杆约1000米。 | 建设集乡村旅游、研学于一体现代休闲农业 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目总投入1000万元左右，一期投入约380万元。 | 实现年产值80万左右。 | 1.增加就业岗位10个左右； 2.带动乡村旅游。 | 项目持续时限≥20年 | 项目范围内农户满意度≥90%，受益农户满意度≥90% | 改革发展局 | 金凤镇 | 2025年度 | 是 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 80 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 保底收益加分红，村集体每年保底收益2万元，农民土地收益签订合同前8年支付土地租金11万元/年，第9年起支付土地租金14.9万元/年。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 王莉菲 | 13883668358
6 | 现代高效设施农业基地示范建设项目（2025年实施中） | 产业发展 | 产业发展 | 种植业 | 建设规模：建设现代高效设施农业示范基地150亩。 建设内容：包括原料生产示范大棚、加工生产车间、配套设施、加工仓储设备4个方面的内容。1.原料生产示范基地 建设示范大棚7个共59947㎡，其中：育苗大棚2个11988㎡；生产示范大棚5个47959㎡。配套内部电动外遮阳降温系统、AI智慧控制系统、水肥一体化系统、风机湿帘降温系统等设施。 2.加工车间 建设加工生产车间1840.64㎡，其中：农产品加工用房1200㎡，仓储用房383.61㎡，产品质量检测中心257.03㎡。 3.配套设施 新建宽4.5m生产道路531m，排灌沟渠2300m，停车场447.43㎡，蓄水池100m³及其他基础设施等。 4.加工仓储设备 配套设备10台套，其中：大棚专用耕地机1套，加工仓储设备9台套。 | 新建 | 重庆高新区巴福镇钟鹤村6、10社 | 1.建设设施农业示范基地150亩； 2.年产绿色蔬菜295吨，其中番茄175吨、黄瓜120吨；深加工农产品50吨；精加工农产品（净菜）100吨； 3.年产值2047万元； 4.提供稳定就业岗位50个，临时性就业岗位150个； 5.培育本地农场主，以点带面辐射高新区周边蔬菜种植，对口协作黔江区蔬菜产业发展，带动260户农户增收，帮助销售果蔬600吨以上，助力乡村振兴。 | 项目利益联结村：重庆高新区巴福镇钟鹤村。 资产收益分配方案：投入的财政资金部分建成的大棚资产归村集体所有，并作为村集体股权，采用“保底收益+按股分红”的模式利益连接，项目存续期15年。 1.“保底收益”:以村集体投入项目的固定资产原值为基数，按照当年年初全国银行间同业拆借中心授权公布5年期以上贷款市场报价利率（LPR）计算，作为固定资产租金收入。 2.“按股分红”:以项目当年利润为基数，村集体与运营单位按3:7比例进行分配。3.运行过程中或存续期满，项目运营单位可以购买村集体投入的固定资产，村集体也可回购运营单位投入的固定资产，以获得该项目的全部产权。 | 目标1：建设设施农业示范基地150亩。 目标2：年产绿色蔬菜295吨，其中番茄175吨、黄瓜120吨；深加工农产品50吨；精加工农产品（净菜）100吨。 目标3：年产值2047万元。 目标4：提供稳定就业岗位50个，临时性就业岗位150个。 目标5：培育本地农场主，以点带面辐射高新区周边蔬菜种植，对口协作黔江区蔬菜产业发展，带动260户农户增收，帮助销售果蔬600吨以上，助力乡村振兴。 | 指标1：现代高效设施农业示范基地面积150亩。 指标2：原料生产示范基地1项。 指标3：加工车间1项。 指标4：配套设施1项。指标5：加工仓储设备1项 | 指标1：工程质量合格率100%。 指标2：果蔬合格率100%。 | 指标1：建设工期7个月（2025年6月-12月）。 指标2：项目按时完工率100%。 | 指标1：投资控制1680万元。 指标2：衔接资金1000万元。 | 指标1：实现年产值2047万元（达产后指标）。 | 指标1：建设设施农业示范基地150亩 指标2：年产绿色蔬菜295吨，其中番茄175吨、黄瓜120吨；深加工食品（火锅底料、酱菜）50吨；精加工产品（净菜）100吨。 指标3：提供稳定就业岗位50个，临时性就业岗位150个。 指标4：培育本地农场主，以点带面辐射高新区周边蔬菜种植，对口协作黔江区蔬菜产业发展，带动260户农户增收，帮助销售果蔬600吨以上，助力乡村振兴。 | 指标1：项目持续经营年限15年 | 指标1：项目区农户满意度≥90% 指标2：受益农户满意度≥90% | 改革发展局 | 重庆高新区巴福镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025 年 6月 | 2025 年 12 月 | 1680 | 1000 | 0 | 0 | 680 | 2733 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 项目利益联结村：重庆高新区巴福镇钟鹤村。 资产收益分配方案：投入的财政资金部分建成的大棚资产归村集体所有，并作为村集体股权，采用“保底收益+按股分红”的模式利益连接，项目存续期15年。1.“保底收益”:以村集体投入项目的固定资产原值为基数，按照当年年初全国银行间同业拆借中心授权公布5年期以上贷款市场报价利率（LPR）计算，作为固定资产租金收入。2.“按股分红”:以项目当年利润为基数，村集体与运营单位按3:7比例进行分配。3.运行过程中或存续期满，项目运营单位可以购买村集体投入的固定资产，村集体也可回购运营单位投入的固定资产，以获得该项目的全部产权。 | 钟家梅 | 13036322669
7 | 虎峰花谷·艺术田园——基础设施配套项目一期（2025年实施中） | 产业发展 | 产业发展 | 其他 | 1.虎峰山村观光桃园提质增效子项目 （1）改建观光桃园200亩，主要内容包括修枝整形、土壤改良、补植补造等内容。 （2）基础设施建设及设备购置，新建4m宽混凝土机耕道200米，新建2m宽混凝土采摘道3000米，管道1600m，新建1.5m宽条石采摘道1300米，采摘观光轨道800m，新建100m³蓄水池4口，配置水肥一体化系统及其配套设施。新品种引进4000株，配套安装避雨棚6亩，新建100平方米农资储藏、水果分拣用房3个。 （4）建设冷链仓储设施。包括新建农资仓库、分选包装用房2套共200平方米，新建冷库1座50吨。 （5）虎峰臻品品牌建设。统一设计“虎峰臻品”品牌及包装、LOGO印制、微信公众号开发、宣传展示牌1套。 2.农安村血橙采摘基地扩面提质子项目 （1）改建血橙基地40亩。主要内容包括重剪整形、树盘深翻、绿色防控。 （2）基础设施建设及设备购置。新建2m宽混凝土采摘300米，新建1.5m宽条石采摘道100米，新建排水沟300米，新建100平方米农资储藏、水果分拣用房1个，新建100m³蓄水池1口，配套水肥一体化系统及其配套设施。 | 新建、改建 | 重庆高新区曾家镇虎峰山村人字水社、双河口社、黄泥堡社、大石桥社、四楞碑社、乔子岗社；农安村矿石沟社、曹家沟社。 | 1.建设现代山地特色高效农业示范基地240亩。 2.年产水果400吨。 3.年产值1000万元。 4.提供稳定就业岗位30个，临时性就业岗位100个。 5.培育本地农场主6名,年培训农业实用技术人才1.5万人次:以点带面辐射重庆及高新区周边种植业发展，带动200户农户增收，帮助销售果蔬600吨以上，助力乡村振兴。 | 项目利益联结村：重庆高新区虎峰山村人字水社、双河口社、黄泥堡社、大石桥社、四楞碑社、乔子岗社；农安村矿石沟社、曹家沟社。 资产收益分配方案：财政资金部分建成的固定资产归村集体所有，并作为村集体股权，采取保底收益模式。以村集体投入项目的固定资产原值为基数，按照当年年初全国银行间同业拆借中心授权公布5年期以上贷款市场报价利率（LPR）计算，作为固定资产租金收入，进行利益分配，实现村集体经济增收。项目存续期15年。 | 1.建设现代山地特色高效农业示范基地240亩。 2.年产水果400吨。 3.年产值1000万元。 4.提供稳定就业岗位30个，临时性就业岗位100个。 5.培育本地农场主6名,年培训农业实用技术人才1.5万人次:以点带面辐射重庆及高新区周边种植业发展，带动200户农户增收，帮助销售果蔬600吨以上，助力乡村振兴。 | 指标1：现代山地特色高效农业示范基地240亩。 指标2：配套基础设施工程1项。 指标3：建设仓储加工用房400平方。 指标4：新建50吨冷库1座1项。 指标5：加工仓储设备工程1项 | 指标1：工程质量合格率100%。 指标2：水果合格率100%。 | 指标1：建设工期1年（2025年9-26年8月）。 指标2：项目按时完工率100%。 | 指标1：投资控制837万元。 指标2：衔接资金567万元。 | 指标1：实现年产值1000万元（达产后指标）。 | 1.建设现代山地特色高效农业示范基地240亩。 2.年产水果400吨。 3.年产值1000万元。 4.提供稳定就业岗位30个，临时性就业岗位100个。 5.培育本地农场主6名,年培训农业实用技术人才1.5万人次:以点带面辐射重庆及高新区周边种植业发展，带动200户农户增收，帮助销售果蔬600吨以上，助力乡村振兴。 | 指标1：项目持续经营年限15年 | 指标1：项目区农户满意度≥90% 指标2：受益农户满意度≥90% | 改革发展局 | 重庆高新区曾家镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025 年 11月 | 2026年 5月 | 837 | 567 | 0 | 0 | 270 | 200 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 项目利益联结村：重庆高新区虎峰山村人字水社、双河口社、黄泥堡社、大石桥社、四楞碑社、乔子岗社；农安村矿石沟社、曹家沟社。 资产收益分配方案：财政资金部分建成的固定资产归村集体所有，并作为村集体股权，保底收益模式。以村集体投入项目的固定资产原值为基数，按照当年年初全国银行间同业拆借中心授权公布5年期以上贷款市场报价利率（LPR）计算，作为固定资产租金收入。项目存续期20年。 | 陈建和 | 15823437240
8 | 曾家镇特色有机农业示范园建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1.修建灌溉蓄水池1口，建设围栏，深1.5米，面积约1-2亩，并种植莲藕。 2.平整土地并新建连栋大棚12亩，并配套智能外遮阳系统，电动卷膜系统和空气循环系统和防虫网；园区配建生物防治系统一套，视频监控系统一套，智能水肥一体化灌溉系统一套；植物生长补光系统，补温系统。 3. 修建长40米、宽5.5米的入户道路；修建长1000米、宽2.5米、厚10厘米的C20混凝土生产便道，包括基础拓宽、油化、边沟整治；安装太阳能路灯30盏。 4.修建长3米、宽6米的跨河桥1座。 5.园区河道拓宽、清淤，总长约1公里。 6.园区新建排水沟1000米，宽0.6米，深0.5米，并加盖水泥板。 7. 搭建农用设施用房及户外农产品销售用房一处，约100平方米。 | 新建 | 曾家镇虎峰山村 | 以绿色有机农业发展理念为指导，建设12亩现代连栋大棚及配套设施，种植高品质有机草莓，打造虎峰有机草莓品牌，促进有机农业发展。 | 通过有机农业示范园，盘活土地资源，增加村集体收入3万元/年，带动村民就业10人。 | 1.修建灌溉蓄水池1口，为园区生产提供用水保障。 2.建设12亩现代连栋大棚及配套设施，种植高品质有机草莓等，打造虎峰有机农产品品牌，促进有机农业发展。 3. 修建入户道路 、生产便道以及太阳能路灯。 4.修建长3米、宽6米的跨河桥1座。 5.园区河道拓宽、清淤。 6.园区新建排水沟1000米避免对园区造成洪灾，保障生产。 7.搭建农用设施用房及户外农产品销售用房一处。 | 1.修建灌溉蓄水池1口，面积约1-2亩。 2.修建连栋大棚12亩。 3. 修建长40米、宽5.5米的入户道路；修建长1000米、宽2.5米、厚10厘米的C20混凝土生产便道；安装太阳能路灯30盏。 4.修建长3米、宽6米的跨河桥1座。 5.园区河道拓宽、清淤，总长约1公里。 6.园区新建排水沟1000米，宽0.6米，深0.5米，并加盖水泥板。 7. 搭建农用设施用房及户外农产品销售用房一处，约100平方米。 | 项目验收合格率100% | 项目按时完工率100%。 | ≤300万 | 通过项目实施，可增加村集体收入3万元/年，带动村剩余劳动力10人以上务工。受益群众240人。增加虎峰山生态旅游区产业业态，提高土地产出率，实现年综合产值50万（达产后指标）。 | 增加村社集体和村民收入。助推产业振兴，带动项目所在虎峰山生态旅游区人气，吸引游客，促进当地农家乐和民宿增收。紧跟有机农业发展趋势，促进农业现代化发展。 | 项目持续≥10年 | 95%以上 | 财政局 改革发展局 | 曾家镇人民政府 | 2026年 | 是 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 240 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 增加的集体收入纳入再分配，由全村人员按股份制改革后每户所持份额进行分配。 | 陈建和 | 15823437240
9 | 走马镇2026年灯塔村产业融合发展项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 1.打造果园70亩，主要种植桃树、樱桃树等，并在园内修建宽1.8米人行便道约2000米； 2.维修山坪塘2口，约4.5亩，并种植莲藕。 | 新建 | 走马镇 灯塔村 | 1.打造果园70亩； 2.维修山坪塘2口。 | 项目带动周边农户约24户，帮助农户创收5000元/年左右。 | 1.打造果园70亩； 2.维修山坪塘2口。 | 1.打造果园70亩； 2.维修山坪塘2口。 | 项目竣工验收合格100% | 项目完成及时率95%以上 | ≤150万元 | 项目带动周边农户约24户，帮助农户创收5000元/年左右。 | 受益人数60人 | 项目持续≥10年 | 95%以上 | 改革发展局 | 走马镇人民政府 | 2026年 | 是 | 2026年8月 | 2026年12月 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李志敏 | 13399881322
10 | 巴福镇钟鹤村农旅融合配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.新建蔬菜智慧大棚15亩，配套安装智能控制系统、水肥一体化设施； 2.新建生产便道500米。 | 新建 | 巴福镇 钟鹤村9、11、12、15、18社 | 1.建设智慧大棚15亩，并配套安装智能控制系统、水肥一体化设施；新建生产便道500米。 2.提供稳定就业岗位3个，临时性就业岗位10个。 | 项目重用本地劳工增收，智慧大棚建成后吸引游客采摘，促进周边群众就业与经济发展，实现多方共赢。 | 1.建设智慧大棚15亩。 2.新建生产便道500米。 3.提供稳定就业岗位3个，临时性就业岗位10个。 | 指标1：建设智慧大棚15亩。 指标2：新建生产便道500米。 指标3：配套智能灌溉系统1项。 | 工程质量合格率100%。 | 指标1：建设工期1年（2025年1-12月）。 指标2：项目按时完工率100%。 | 投资控制200万元 | 实现年综合产值280万（达产后指标）。 | 带动当地群众增收 | 指标1：项目持续经营年限15年 | 指标1：项目区农户满意度≥90% 指标2：受益农户满意度≥90% | 重庆高新技术产业开发区改革发展局 | 巴福镇人民政府 | 2025年 | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 土地流转为村民增加经济收入，并全面提升基地现代化农业水平，实现经济效益与社会效益的双赢。 | 钟家梅 | 13036322669
11 | 巴福镇巴林路沿线院落连片整治 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 本项目对巴林路沿线70户民居开展连片整治，重点整治沿线建筑外立面，同步实施院落环境清理、设施优化与绿化美化，改善区域人居与生产环境。项目建成后，将完善春芽蔬菜合作社、四季稻虾、高新设施农业周边配套，发展乡村旅游业，开展民宿餐饮等配套服务，提升产业发展支撑能力，助力乡村产业提质与风貌提升。 | 新建 | 巴福镇 钟鹤村5、6、10社 | 完成巴林路70户整治，改善环境，助力3大产业提质与乡村风貌提升。 | 发动群众参与建设，利益联结产业惠及沿线农户。 | 年底完成70户整治，完善配套，助推产业与风貌双提升。 | 整治巴林路70户民居，完善产业配套，提升绿化美化面积。 | 工程质量合格率100%。 | 指标1：建设工期1年（2026年1-12月）。 指标2：项目按时完工率100%。 | 投资控制500万元 | 完善产业配套，带动3大产业增收，惠及沿线70户农户。 | 改善人居环境，提升乡村风貌，增强群众获得感与幸福感。 | 整治成果长效管护，持续赋能产业，推动乡村长效发展。 | 指标1：项目区农户满意度≥90% 指标2：受益农户满意度≥90% | 重庆高新技术产业开发区改革发展局 | 巴福镇人民政府 | 2026年 | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 无 | 钟家梅 | 13036322669
12 | 金凤镇中药材种植基地 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1.利用九凤村自然山体形态，整合林地约200亩，林下种植黄精、白芨、精荞麦、前胡、紫苏、白芷、茅苍术等中药材。 2.林下种植区域清理场地，清理林下小根的杂树杂草，配套修建2.5米宽机耕道3公里,1米宽步道3公里，围网5千米、蓄水池1口，完善监控设施等。 | 新建 | 金凤镇 九凤村 | 通过项目实施，可增加村集体收入10万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 有效利用林地资源，发展林下经济，为村集体增收，定期向村民分红。 | 通过项目实施，可增加村集体收入10万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 1.利用九凤村自然山体形态，整合林地约300亩，林下种植黄精、白芨、精荞麦、前胡、紫苏、白芷、茅苍术等中药材。 2.林下种植区域清理场地，清理林下小根的杂树杂草，配套修建2.5米宽机耕道3公里,1米宽步道3公里，围网5千米、蓄水池1口，完善监控设施等。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | ≤400万元 | 通过项目实施，可增加村集体收入10万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 增加就业岗位，带动项目所在区域人气，吸引游客，促进当地农户开的农家乐和民宿增加收入，便于当地农户出售自产的橘子、桃子、梨子等水果。 | 项目持续时限≥5年 | 95%以上 | 财政局 改革发展局 | 金凤镇人民政府 | 2026年 | 否 | 2026年1月 | 2026年12月 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1832 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 王莉菲 | 13883668358
13 | 金凤镇百年梨园·多彩田园项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1、土地整治约30亩，铺设灌溉管网约1公里； 2、修建4.5米宽环湖路约500米；2米宽休闲步道约1公里。 3、建设2处休憩节点； 4、完善污水处理池，建设污水管网； 5、新建园区厕所2座，安装太阳能景观路灯20余盏，设置分类垃圾收集点等。 | 新建 | 金凤镇 九凤村 | 通过项目实施，可增加村集体收入20万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 各社及群众配合提供土地入股，收取土地租金保底，保证农户的根本利益；参与盈利部分分红，带动群众增收致富；农户在项目内务工以及拉动周边餐饮住宿业发展，提高群众参与度；打造人居环境，拉动游客消费。 | 通过项目实施，可增加村集体收入20万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 1、土地整治约30亩，铺设灌溉管网1公里； 2、修建4.5米宽环湖路约500米；2米宽休闲步道约1公里。 3、建设2处观景平台及休憩节点； 4、完善污水处理池，建设污水管网； 5、新建旅游厕所2座，安装太阳能景观路灯20余盏，设置分类垃圾收集点5处等。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | ≤300万元 | 通过项目实施，可增加村集体收入20万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 增加就业岗位，带动项目所在区域人气，吸引游客，促进当地农户开的农家乐和民宿增加收入，便于当地农户出售自产的橘子、桃子、梨子等水果。 | 项目持续时限≥10年 | 95%以上 | 财政局 改革发展局 公共服务局 | 金凤镇人民政府 | 2026年 | 否 | 2026年1月 | 2026年12月 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1832 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 王莉菲 | 13883668359
14 | 金凤镇“凤栖梨韵园”项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.新建消防水池2个，全覆盖铺设梨花山喷灌灌溉管网； 2.新修5.5米宽彩色步道约3公里，新修1.5米宽人行便道约2公里，既便于游客赏花，又便于农业机械作业； 3.整合梨花山土地，安装防护围栏，约5公里； 4.改良土地200亩，补种梨树、桃树、李树30亩，打造四季花园10亩； 5.修建节点1个，安装数字化监控全覆盖，方便对梨花山实时监管。 | 新建 | 金凤镇 九凤村 | 1.通过项目实施，可增加村集体收入10万余元，受益群众1832人； 2.带动村剩余劳动力30人务工，增加6个村民小组村民人均年收入约500~1000元。 | 各社及群众配合提供土地入股，收取土地租金保底，保证农户的根本利益；参与盈利部分分红，带动群众增收致富；农户在项目内务工以及拉动周边餐饮住宿业发展，提高群众参与度；打造人居环境，拉动游客消费。 | 通过项目实施，可增加村集体收入10万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 1.新建消防水池2个，全覆盖铺设梨花山喷灌灌溉管网； 2.新修5.5米宽彩色步道约3公里，新修1.5米宽人行便道约2公里，既便于游客赏花，又便于农业机械作业； 3.整合梨花山土地，安装防护围栏，约5公里； 4.改良土地200亩，补种梨树、桃树、李树30亩，打造四季花园10亩； 5.修建节点1个，安装数字化监控全覆盖，方便对梨花山实时监管。 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | ≤400万元 | 通过项目实施，可增加村集体收入10万余元，带动村剩余劳动力30人务工。受益群众1832人。 | 增加就业岗位，带动项目所在区域人气，吸引游客，促进当地农户开的农家乐和民宿增加收入，便于当地农户出售自产的橘子、桃子、梨子等水果。 | 项目持续时限≥10年 | 95%以上 | 财政局 改革发展局 公共服务局 | 金凤镇人民政府 | 2026年 | 否 | 2026年1月 | 2026年12月 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1832 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 王莉菲 | 13883668360
15 | 石板镇天池村谭平瓜果蔬菜生产基地生产便道及配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1.对基地内长250米、宽4.5米的生产便道主干道进行硬化； 2.修建长2000米、宽1-1.2米、厚10厘米的C20混凝土生产便道； 3.修建长3米、宽2米的跨河桥2座； 4.新建长10米、宽10米、高2米的混凝土蓄水池和化粪池各一个。 | 新建 | 石板镇 天池村 | 通过项目实施，为蔬菜基地的工作人员和来访者提供便利的交通条件，促进农产品运输销售 | 项目前期经村民代表参与会议确定，通过基地建设，增加年产值20万元以上，村集体增加收入1万元以上，可解决50村民就业问题。 | 通过项目实施，可为村集体每年增收1万元，带动集体增收。带动周边剩余劳动力50人就业，实现务工收入3000元/月.人以上。 | 1.对基地内长250米、宽4.5米的生产便道主干道进行硬化； 2.修建长2千米、宽1-1.2米、厚10厘米的C20混凝土生产便道； 3.修建长3米、宽2米的跨河桥2座；4.新建长10米、宽10米、高2米的混凝土蓄水池和化粪池各一个。 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | ≤60万元 | 增加年产值20万元以上 | 可解决50村民就业问题。 | 项目持续时限≥5年 | 95%以上 | 改革发展局 | 天池村谭平蔬菜基地 | 2025-2027年 | 是 | 2025年1月 | 2026年1月 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 400 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 村集体收入的04%用于公益设施建设。 | 是 | 村集体收入的04%用于公益设施建设。 | 谭平 | 13996452620
16 | 西永街道香焦园村金刚坡社集体果园建设 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1、采摘果园150亩，包括土地整治、果苗种植、购买社会化服务及品牌建设；2、新建果园配套抽水房一间，面积20平方米，新建果园配套300立方米蓄水池1座。3、购买采摘果园配套智能水肥一体化设施1套。4、新建采摘果园配套设施用房3间，共300㎡。5、新建配套果园电力设备一套。 | 新建 | 西永街道香蕉园村 | 1、采摘果园150亩；2、采摘果园配套抽水房一间，面积20平方米，配套300立方米蓄水池1座。3、采摘果园配套智能水肥一体化设施1套。4、采摘果园配套设施用房3间，共300㎡。5、配套果园电力设备。 | 农户以土地入股所在的社集体，社集体再与村集体经济组织合作。村集体经济组织负责项目的整体规划和运营管理，社集体组织农户参与果园的种植、养护等工作。项目盈利后，村集体经济组织按照一定比例向社集体分红，社集体再根据农户的入股情况和参与项目的劳动量，向农户进行二次分红。同时，农户还可以通过在果园务工获得劳动报酬。 | 通过项目实施，可为村集体每年增收20万元，带动集体增收。带动周边剩余劳动力50人就业，实现务工收入3000元/月.人以上。 | 1、采摘果园150亩；2、采摘果园配套抽水房一间，面积20平方米，配套300立方米蓄水池1座。3、采摘果园配套智能水肥一体化设施1套。4、采摘果园配套设施用房3间，共300㎡。5、配套果园电力设备。。 | 项目验收合格率100%。 | 项目完成及时率95% | ≤450万元 | 增加年产值50万元以上 | 受益人数110人 | 项目持续年限≥15年 | 95%以上 | 财政局 改革发展局 城市建设事务中心 | 西永街道办事处 | 2026年 | 否 | 2026年1月 | 2026年10月 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 300 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 是 | 增加的集体收入纳入再分配，由全村人员按股份制改革后每户所持份额进行分配。 | 邓莎莎 | 15327391227
17 | 西永街道小桑田产业提升项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 种植业基地、养殖业基地 | 1、道路改建一条；2、鱼池改建13000平方米；3、果园改造78亩；4、大棚改建12亩；5、排水沟一条；6、滴灌系统两套。 | 新改建 | 西永街道劳动村村 | 1、道路附属设施（长廊改造）2、翻新改建鱼塘13000平米；3、包含土地除杂、挖机土地整形消毒、土地开沟起垄、有机肥、加强钢架避雨棚、防草布以及柑橘、桃、李等种苗。道路修建。采摘果园配套农资储藏用房1间，共100㎡；4、大棚改建12亩；5、排水沟一条长300米×宽0.5米×深0.5米；6、滴灌系统两套。 7、果园新种果树28亩。 | 项目前期经村民代表参与会议确定，通过基地建设，增加年产值40万元以上，村集体增加收入2-5万元以上，可解决10村民就业问题。 | 通过项目实施，按国家同期存款利息支付给村集体，带动集体增收。带动周边剩余劳动力30人就业，实现务工收入4000元/月.人以上。 | 1、道路附属设施（长廊改造）2、翻新改建鱼塘13000平米；3、包含土地除杂、挖机土地整形消毒、土地开沟起垄、有机肥、加强钢架避雨棚、防草布以及柑橘、桃、李等种苗。道路修建。采摘果园配套农资储藏用房1间，共100㎡；4、大棚改建12亩；5、排水沟一条长300米×宽0.5米×深0.5米；6、滴灌系统两套。 7、果园新种果树28亩 | 项目验收合格率100%。 | 项目完成及时率95% | ≤300万元 | 增加年产值300万元以上 | 受益人数80人 | 项目持续年限≥15年 | 95%以上 | 财政局 改革发展局 城市建设事务中心 | 西永街道办事处 | 2026年 | 否 | 2026年1月 | 2026年10月 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30 | / | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 是 | 增加的集体收入纳入再分配，由全村人员按股份制改革后每户所持份额进行分配。 | 邓莎莎 | 15327391227
合计 | [24 empty] | 6257 | 5307 | 0 | 0 | 950