## Sheet1
重庆高新区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目二级子类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
[10 empty] | 年度总目标 | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[11 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [8 empty] | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
1 | 凤山隐谷农文旅融合项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.硬化5.5米宽道路约600米； 2.建设4m宽森林防火通道约750米； 3.铺设田间生产便道及休闲步道约1000米； 4.新建150立方米钢混灌溉蓄水池1个； 5.新建提灌站1个； 6.铺设灌溉管网约4000米； 7.配备抽水设备2台。 | 新建 | 金凤镇 九凤村 | 产业提升，建设农文旅一体农场： 1.永久基本农田提升整治约30亩； 2.提供就业岗位10个左右，临时就业岗位30个左右； 3.带动乡村旅游，可实现产值100万左右； 4.可增加农民收入约1000元。 | 1.项目以集体土地和农民承包地入股，村社集体和农民共同分红； 2.项目运营后以本地用工为主增加周边群众收入，可以带动周边餐饮业、民宿发展。 | 1.硬化5.5米宽道路约600米； 2.建设4m宽森林防火通道约750米； 3.铺设田间生产便道及休闲步道约1000米； 4.新建150立方米钢混灌溉蓄水池1个； 5.新建提灌站1个； 6.铺设灌溉管网约4000米； 7.配备抽水设备2套。 | 建设乡村旅游、研学等于一体的现代化农场，发展第一、第三产业。 | 工程质量合格率100% | 2025年10月。 | 项目总投入1500万元，一期投入600万元。 | 实现年产值100万元 | 1.提供就业岗位30余个; 2.带动周边餐饮业、民宿业发展 | 长期可持续 | 项目范围内农户满意度≥90%，受益农户满意度≥90% | 高新区改发局 | 金凤镇 | 2025年 | 是 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 保底收益加分红，村社占40%，公司占60%，村集体每年保底收益2万元，农民土地收益签订合同前3年350元/亩，第4-5年480元/亩，以后每五年递增每亩100斤稻谷 | 是 | 村集体占20%，社集体和农户占20%。 | 王莉菲 | 13883668358
2 | 海兰共享田园综合体项目二期 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.硬化4米宽道路约700米； 2.道路护坡整治约200米； 3.铺设休闲步道约800米； 4.优化给排水系统，新增增压系统，覆盖110亩的灌溉、运营用水，铺设水管约500米； 5.共享田园地块安装高度1.1米栏杆约1000米。 | 新建 | 金凤镇 海兰村 | 通过项目实施，可增加村集体收入16万余元，提供就业岗位10个左右，带动乡村旅游，可实现产值80万左右。 | 1.农民提供土地入股，收取土地租金并参与盈利分红； 2.农户参与代耕代种，提供就业岗位； 3.带动乡村旅游，增加当地农民收入。 | 产业提升，建设现代休闲农业： 1.硬化4米宽道路约700米； 2.道路护坡整治约200米； 3.铺设休闲步道约800米； 4.优化给排水系统，新增增压系统，覆盖110亩的灌溉、运营用水，铺设水管约500米； 5.共享田园地块安装高度1.1米栏杆约1000米。 | 建设集乡村旅游、研学于一体现代休闲农业 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 项目总投入1000万元左右，一期投入约380万元。 | 实现年产值80万左右。 | 1.增加就业岗位10个左右； 2.带动乡村旅游。 | 项目持续时限≥20年 | 项目范围内农户满意度≥90%，受益农户满意度≥90% | 高新区改革发展局 | 金凤镇 | 2025年 | 是 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 保底收益加分红，村集体每年保底收益2万元，农民土地收益签订合同前8年支付土地租金11万元/年，第9年起支付土地租金14.9万元/年。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 王莉菲 | 13883668358
3 | 巴福镇钟鹤村四季虾谷产业土地整治项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 1.实施土地整治100亩； 2.新建3.5米宽生产便道共790米，配套建设灌溉与排水设施； 3.新建1.5米宽生产便道695米； 4.新建1米宽生产便道131米。 | 新建 | 巴福镇 钟鹤村4、5社 | 1.完成100亩土地整治，新建1526米生产便道及灌排设施建设； 2.项目完全运营后年实现综合产值160万，提供稳定就业岗位5个，临时性就业岗位20个。 | 1.项目建设期间，调动本地劳动力，增加周边群众收入； 2.项目建成后，所吸引周边人群旅游，为当地群众提供更多收益方向，如餐饮、农家乐等。 | 1.建设巴福镇钟鹤村四季虾谷产业土地整治项目100亩。 2.新建生产便道700米。 3.年综合产值160万。 4.提供稳定就业岗位5个，临时性就业岗位20个。 | 1.整治土地100亩； 2.新建生产便道700米，完成排灌设施建设。 | 工程质量合格率100%。 | 指标1：建设工期1年（2025年1-12月）。 指标2：项目按时完工率100%。 | 投资控制85万元 | 实现年综合产值160万（达产后指标）。 | 带动当地群众增收 | 农业未来发展趋势，对农业未来发展具有积极影响。 | 指标1：项目区农户满意度≥90% 指标2：受益农户满意度≥90% | 重庆高新技术产业开发区改革发展局 | 巴福镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025 年 1月 | 2025 年 12 月 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 260人 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 土地收益按在籍农村集体经济组织成员进行平均分配，确保每位成员都能公平受益。 | 钟家梅 | 13036322669
4 | 新店村乐活生态•驿路花田农旅配套设施项目（二期） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1.新建300米产业路； 2.新建排水渠300米； 3.新建3米长跨渠桥1座。 | 新建 | 白市驿镇新店村 | 基础设施完善后，村集体固定投入建设的基础设施设备形成集体资产，与产业公司合作入股，根据产业公司运营进行分红，待产业建成投产后，预计村集体获得收益5万元/年。 | 60名村民代表参与项目前期策划决策，5名村民代表参与项目监督，7名村两委成员参与项目管理。鼓励附近农民及返乡能人发展民宿，提供住宿、餐饮服务等，同时配合农夫集市等农旅项目，预计带动周边居民每年收益20万元以上。 | 以生态农业生产为基础，以农旅融合为重点，布局打造农业综合示范体。 | 1.新建300米产业路； 2.新建排水渠300米； 3.新建3米长跨渠桥1座。 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | ≤100万元 | 增加新店村集体收益。 | 带动就业、带动周边群众增收。 | 项目使用年限≥10年 | 群众满意度≥90% | 区改发局 | 白市驿镇人民政府 | 2025年 | 是 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 332 |  | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 是 |  | 陈星星 | 18680930080
5 | 建新村萌虫世界农旅融合配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 1.实施实验农田综合整治约40亩，配套完善灌溉设施； 2.新建便民道路3000米，配套安装路灯100盏。 | 新改建 | 虎溪街道 建新村 | 1.实验农田综合整治约40亩，并完善灌溉配套设施建设； 2.建设便民人行道路3公里，安装路灯100盏。 | 1.项目所需土地系流转农户土地将增加农民收入； 2.改善周边农村生产生活道路条件，受益650余人； 3.带动周边农户就业约20人。 | 1.农田综合整治约40亩。 2.完成3公里人行便道建设及便道相关配套设施。 | 1.实验农田综合整治约40亩，并完善灌溉配套设施建设，主要栽种经济作物； 2.建设便民人行道路3公里，安装路灯100盏。 | 项目验收合格率100%，种植作物成活率95%以上。 | 工程完成及时率95%以上 | ≤175万元 | 年增加集体收益≥1万元 | 受益人数650人 | 项目持续年限≥15年 | 95%以上 | 财政局 改革发展局 城市建设事务中心 | 虎溪街道办事处 | 2025年 | 是 | 2025 年 1月 | 2025 年 12 月 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 是 | 增加的集体收入纳入再分配，由全村人员按股份制改革后每户所持份额进行分配。 | 况培胜 | 13018380846