重庆市九龙坡区白市驿镇人民政府文件

白市驿府发〔2025〕28号

重庆高新区白市驿镇人民政府

- 关于印发白市驿镇人员密集场所动火作业

- 安全隐患专项整治工作方案的通知

各岗位，各村、社区，有关单位：

现将《白市驿镇人员密集场所动火作业安全隐患专项整治工作方案》印发给你们，请对照要求抓好落实。

白市驿镇人民政府

2025年4月14日

（此件公开发布）

白市驿镇人员密集场所动火作业安全隐患

专项整治工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，根据《重庆高新区人员密集场所动火作业安全隐患专项整治工作方案》渝高新安委〔2025〕4号文件要求，结合白市驿镇实际，制定本工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实高新区党工委、管委会工作部署，坚持“抓根源、治难点、强协同、促提升”工作导向，切实加强人员密集场所动火作业安全管理，深入开展人员密集场所动火作业安全隐患专项整治，落实落细重庆市安全生产委员会“十条措施”，于2025年3月开展集中整治，依法查处一批违规动火作业行为，督促企业单位落实主体责任，有效预防和减少动火作业引发的生产安全事故；2026年持续巩固提升整治成效，完善标准规范和制度，推进动火作业数字化管理，提升人员密集场所动火作业安全防范水平。通过专项整治，白市驿镇人员密集场所动火作业安全隐患得到系统治理，重大风险得到有效管控，坚决防范遏制重特大事故发生，安全生产形势持续稳定向好。

二、整治重点

- （一）压实主体责任

按照行业职责分工，相关岗位督促辖区商场超市、学校、医院、养老院、农贸市场等场所落实 “谁作业谁负责、谁管理谁担责” 要求，指导企业建立动火作业管理制度，明确审批流程、安全措施及责任人。对违规作业单位及负责人-依法从严处罚，拒不整改的责令停业整顿。

（二）强化联合执法

镇执法人员联合重点查处营业期间违规动火作业；未履行内部审批程序；作业人员无证上岗；未落实“六必须”安全措施（必须持证上岗、必须办理审批、必须清理现场、必须配置灭火器材、必须专人监护、必须设置警示标识）。各司其职、各负其责，加强协作、形成合力。要针对本行业领域人员密集场所在使用或营业期间违规动火、动火作业未进行内部审批、未持证上岗、违反“六必须”等问题，重点开展监管执法，对违法违规行为要立即制止并依法移交相关执法部门处理。

（三）严控作业条件

1. 区域管理：原则上禁止人员密集场所室内动火，确需作业的，需提前报备并采取“物理隔离+专人监护”措施，使用不燃材料分隔作业区与人员活动区。

2. 时间管理：医院、学校、养老院等场所严禁在营业、教学、服务时段动火，特殊情况需按审批流程上报，并落实全程监管。

（四）规范审批流程

指导企业实行 “一作业一审批”制度，建立“现场勘察—风险评估—双签确认”机制。严查未备案作业行为。

（五）严格持证上岗

打击无证作业、假证挂靠行为。对违规企业依法处罚并责令限期整改，整改期间暂停动火作业。

（六）深化宣传教育

1. 警示曝光：收集典型事故案例制作宣传展板，在集市、村委会公示栏张贴，通过乡村大喇叭、微信群推送违规作业危害。

2. 宣传培训：2025年6月底前组织人员密集场所管理使用单位、劳务派遣单位、用工单位、施工单位等加强动火作业人员安全教育培训，增强有关人员风险隐患辨识能力、应急逃生和处置能力。

（七）推进数字化监管

推广使用“动火作业备案小程序”，实现作业申请、审批、监管全流程线上留痕。鼓励企业安装智能监控设备，对动火区域实时监测预警。

三、工作步骤

（一）部署动员（2025年4月20日前）

组织专题部署，明确工作目标、各岗位、村（社区）任务分工，细化工作措施，落实整治责任。对国务院安全生产委员会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》进行全面宣传贯彻。

（二）集中整治（2025年4月至12月）

结合与建筑保温材料安全隐患整治工作，开展全面排查，落实整治措施，确保整治工作取得实效。各岗位督促指导本行业、本领域、驻村（社区）人员密集场所，加强动火作业制度建设、过程管控和培训教育，规范动火作业行为。

（三）巩固提升（2026年1月至12月）

各岗位、各村（社区）坚持动态排查整治、系统调研总结，及时推广先进经验，健全完善协同监管、信息共享、线索移送和联合执法等长效机制。与平台管理岗积极对接，建立健全加强数字化监管，推广动火作业数字化应用，建立动火作业全链条数字化监管机制。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为加强对人员密集场所动火作业安全隐患专项整治工作的组织领导，成立工作专班，由镇长杨黎任组长，副镇长李健任副组长，其他班子成员任专班成员。镇工作专班办公室设在安全应急岗，承担镇工作专班日常工作。办公室主要负责相关协调和统筹工作，强力推进辖区人员密集场所动火作业安全隐患专项整治各项工作。

（二）加强群防群治。全面构建“互联网+举报”模式，在人员密集场所显著位置张贴举报二维码，列举使用、营业期间违规动火作业、未清理可燃物、未配置灭火器材等举报事项。鼓励举报违规动火作业行为，落实举报奖励措施。

（三）加强工作统筹。充分发挥专班统筹调度作用，建立健全调度会商、定向督办、约谈警示等工作机制，切实提升整体工作质效。

重庆高新区白市驿镇基层治理综合指挥室 2025年4月14日印发