## Sheet1
重庆高新区2026年财政常态化帮扶资金项目情况
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
[9 empty] | 年度总目标 | 产出 |  |  |  | 效益 |  |  | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 |  |  | 实施年月 | 完工年月 | 小计（万元） | 财政资金 |  |  | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 |  |  | 是否解决“两不愁三保障”项目 | 是否“巩固提升类”项目 |  | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案（简述） | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案（简述）
[10 empty] | 指标 |  |  |  | 指标
[10 empty] | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | [8 empty] | 帮扶资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金
1 | 重庆高新区农村生活垃圾治理重点项目 | 乡村建设行动 | / | 1. 虎溪街道：采购分类垃圾桶90个；更换可移动式垃圾箱体9个；建设大件垃圾收集点1处；采购户用沤肥桶100个；投放点改造7处；以及宣传氛围打造。 2. 金凤镇：采购分类垃圾桶315个；乡镇垃圾转运站点维护改造1座；分类投放设施维修88个。 3. 走马镇：采购分类垃圾桶560个；更新维护分类收集亭8座；建设大件垃圾收集点2处；乡镇垃圾转运站点维护改造2座。 4. 巴福镇：采购分类垃圾桶200个；采购户用沤肥桶500个；投放点改造50个；以及宣传氛围打造。 | 更新改造 | 虎溪街道、金凤镇、走马镇、巴福镇 | 分类垃圾桶：1084个； 移动式垃圾箱体：9个； 垃圾转运站点维护改造：3座； 更新维护分类收集亭：8座； 建设大件垃圾收集点：3处； 沤肥桶：600个； 投放点改造：57处； 分类设施维修：88个 宣传氛围打造：2项 | / | 分类垃圾桶：1084个； 移动式垃圾箱体：9个； 垃圾转运站点维护改造：3座； 更新维护分类收集亭：8座； 建设大件垃圾收集点：3处； 沤肥桶：600个； 投放点改造：57处； 分类设施维修：88个 宣传氛围打造：2项 | 分类垃圾桶：1084个； 移动式垃圾箱体：9个； 垃圾转运站点维护改造：3座； 更新维护分类收集亭：8座； 建设大件垃圾收集点：3处； 沤肥桶：600个； 投放点改造：57处； 分类设施维修：88个 宣传氛围打造：2项 | 合格率100% | 完成及时率≥90% | ≤80万 | / | 农村生活垃圾无害化处理率100% | 设施正常使用年限≥3年 | ≥90% | 城市建设事务中心 | 虎溪街道办事处、金凤镇人民政府、走马镇人民政府、巴福镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026年7月 | 2026年12月 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1000 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | / | / | 陈小良 | 18183184066
2 | 重庆高新区农业创业孵化园一期基础设施配套建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 1.乡村污水处理完善：新建日处理能力30立方米的集中式污水处理设施1座，采用一体化处理设备。铺设污水管道600余米。配套建设污水检查井、污水加压泵。 2.乡村农产品初加工中心建设：整合农产品展销、非遗传承、电商培训、农产品初加工等“六位六站”功能布局，新建乡村农产品初加工中心占地面积约750㎡，总建筑面积1500㎡（两层）。 | 新建 | 巴福镇钟鹤村 | 1.核心产业区及周边聚居点污水实现收集处理，为已建、在建、谋划的各类产业项目扫清环保制约，改善村落人居环境。 2.拓宽村民增收渠道，项目建设期带动80人以上就近务工，运营期农产品初加工中心稳定带动50人以上灵活就业，促进农户年增收3000余元以上，村集体年增收5万元以上。 | 1.村集体收益分红机制：项目经营性收益（摊位租金、电商服务费、广告收入、污水处理服务费等）纳入村集体统一核算，扣除运维成本后按章程分红。稳定运营后，每年为村集体增加经营性收入5万元以上。 2.就近务工机制：建设期间用工优先雇佣本村劳动力，重点向低收入农户倾斜。可吸纳80名以上村民参与，实现劳务收入50万元以上。 3.农产品初加工中心灵活就业机制：重点吸纳留守妇女、弱劳动力、半劳动力等群体，实现“居家就业、灵活增收”。预计可稳定带动50名以上村民就业，人均月增收500—1000元。 | 1.核心产业区及周边聚居点污水实现收集处理，村落人居环境有效改善。 2.项目建设期带动80人以上就近务工，运营期农产品加工初加工中心稳定带动50人以上灵活就业。 | 1.一体化污水处理设备：1套。 2.乡村污水管网：600米。 3.乡村农产品初加工中心：750㎡。 | 工程质量合格率100%、污水处理合格率100% | 建设期5个月；项目按时完工率100%。 | 投资控制：453.63万元；常态化帮扶资金：380万元。 | 村集体年收益增加：5万元以上。 | 直接受益人数：920人。 | 项目使用年限≥10年 | 受益群众满意度≥90% | 改革发展局 | 巴福镇钟鹤村股份经济合作联合社 | 2026 | 是 | 2026年7月 | 2026年12月 | 453.63 | 380 | 0 | 0 | 73.63 | 280户/920人 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 由财政资金补助建设的相关设施、购置的设备等产权属于村集体，由村民自筹资金建设的建筑相关设施、购置等产权分别属于村民。即本项目财政投入380万元形成的资产归村集体经济组织所有，并归集为股金。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 钟家梅 | 13036322669
3 | 重庆高新区特色经果林提质增效项目 | 产业发展 | 其他 | 1.产业提质增效：对现有25亩血橙种植基地、22亩仙桃李种植基地、33亩翠冠梨种植基地果树进行修枝整形。 2.基础设施提升：新建1.2米宽采摘便道1500米；整修山坪塘1口，新建有机肥发酵池100立方米；安装水肥一体化灌溉系统1套，配套设备用房及农机具用房130平方米；新建排水沟1500米；安装太阳能杀虫灯7盏；新建避雨棚22亩，购置电动修枝剪10把。 3.产业链设施完善：新建50吨气调库1座。 | 新改建 | 曾家镇白林村 | 1.产业提质增效：对现有25亩血橙种植基地、22亩仙桃李种植基地、33亩翠冠梨种植基地果树进行修枝整形。 2.基础设施提升：新建1.2米宽采摘便道1500米；整修山坪塘1口，新建有机肥发酵池100立方米；安装水肥一体化灌溉系统1套，配套设备用房及农机具用房130平方米；新建排水沟1500米；安装太阳能杀虫灯7盏；新建避雨棚22亩，购置电动修枝剪10把。 3.产业链设施完善：新建50吨气调库1座。 4.务工就业：本项目通过吸纳务工就业方式，带动农户≥95人增加收益（其中新增固定岗位3人，临时用工20人）。 5.帮助销售 ：针对有销售需求的农户，帮助代销农副产品，受益农户≥100人，每户增收收入约3000元/年。 | 1.自主经营模式：经营收入全额归村集体经济组织所有，从中提取不低于5%的收入用于集体成员分红。 2.资产租赁模式将项目形成的固定资产租赁给企业经营，按租赁固定资产原值的1.5%收取租金，租金收入全额纳入村集体经济收益，用于集体成员分红。 3.务工就业本项目通过吸纳务工就业方式，带动农户≥95人增加收益（其中新增固定岗位3人，临时用工20人）。 4.帮助销售针对有销售需求的农户，帮助代销农副产品，受益农户≥100人，每户增收收入约3000元/年。 | 1.产业提质增效：对现有25亩血橙种植基地、22亩仙桃李种植基地、33亩翠冠梨种植基地果树进行修枝整形。 2.基础设施提升：新建1.2米宽采摘便道1500米；整修山坪塘1口，新建有机肥发酵池100立方米；安装水肥一体化灌溉系统1套，配套设备用房及农机具用房130平方米；新建排水沟1500米；安装太阳能杀虫灯7盏；新建避雨棚22亩，购置电动修枝剪10把。 3.产业链设施完善：新建50吨气调库1座。 | 1.修枝整形≥80亩。 2.新建智能灌溉系统1套，修建蓄水池、发酵池≥2口。 3.新建生产路、采摘便道≥1500米。 4.新建避雨棚≥22亩。 5.建设冷链仓储设施 ≥1套。 6.安装太阳能杀虫灯≥7盏。 7.7新建排水沟≥1500米。 | 项目验收合格率100% | 资金发放及时率≥95% | ≤197.56万元 | 1.项目建设以本地劳工为主，增加周边群众收入； 2.增加集体资产； | 1.受益人数≥1500人 2.改善群众生产条件 | 项目使用年限≥10年 | 受益群众满意度≥90% | 改革发展局 | 曾家镇人民政府 | 2026 | 是 | 2026年7月 | 2026年12月 | 197.07 | 161 | 0 | 0 | 36.07 | 374 户 958 人 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.自主经营模式：经营收入全额归村集体经济组织所有，从中提取不低于5%的收入用于集体成员分红。 2.资产租赁模式：将项目形成的固定资产租赁给企业经营，按租赁固定资产原值的1.5%收取租金，租金收入全额纳入村集体经济收益，用于集体成员分红。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 陈建和 | 15823437240
4 | 重庆高新区2026年九凤未来农场 | 产业发展 | 农村基础设施 | 1.提档升级产业基地。改扩建梨花山、百年梨园林果基地300亩。 2.配套基础设施。其中新建农事综合服务中心500㎡，农田道路3000m，果园轨道3000m，蓄水池400立方米。 3.购置未来农场系统及设备。其中搭建九凤未来农场管理系统平台1套，购置气象站、生长监测、土壤墒情等数据采集设备3套，安装智能灌溉水肥一体化系统1套，购置农事服务设备6台套。 | 新建 | 金凤镇九凤村 | 1.盘活闲置土地300亩，新增优质产品产量300吨。 2.新增就业岗位15个，其中固定就业岗位5个、临时就业岗位10个。 3.完善乡村基础设施与公共服务惠及九凤村12个社428户1226人。 | 1、本项目财政资金形成的资产，其产权确定到指定的村集体组织。强化联农带农机制，如对外承包经营，由实施单位（承包单位）以租赁的形式进行使用，除土地租金外，至少按不低于财政资金额度的 2%由承包单位交付资产租金。 2、“两不愁三保障”兜底，村集体获得的收益部分不少于 20％用于本村的脱贫户、监测户等困难群体 | 1.打造未来农场 1050 亩。 2.年产优质农产品 1050 吨。 3.年产值 600 万元。 4.提供稳定就业岗位 14 个、临时性就业岗位 35 个。 5.推进农文旅融合发展，带动 1226 人增收。 | 1.未来农场1050亩； 2.优质农产品1050吨。 | 1.工程质量合格率100%；2.优质产品率≥90% | 1.建设期10个月（2026年3—12月）；2.项目按时完工率100%。 | 财政常态化帮扶资金1200 万元 | 实现年产值600万元（达产后） | 1.带动产业发展2000 亩（九凤山）。 2.提供就业岗位（含季节性）49 个，其中稳定就业岗位 11个、临时性就业岗位 35 个 | 项目持续经营≥10年 | 受益农户满意度≥90% | 改革发展局 | 金凤镇九凤村股份经济合作社 | 2026 | 是 | 2026年7月 | 2026年12月 | 575.92 | 500 | 0 | 0 | 75.92 | 428 户 1226 人 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 财政资金形成的资产归村集 体组织，按资产固定收益。 | 是 | 村集体收入的用于集体经济组织人员分红或公益设施建设。 | 张明跃 | 17843573686